## Sheet1
일일 업무 일지
날짜 |  | 06월 14일
프로젝트명 |  | TripSNS
팀명 |  | SmartWave
작성자 |  | 김도영
구분 | 업무<상세히> | 완료 | 진행중 | 버그 | 설명
html | 탈퇴화면 구현 | 0 |  |  | div 사용하여 css 로 조정
css | 탈퇴화면 스타일 적용 | 0 |  |  | 그리드 작업
java | session값을 파라미터 를 통해 넘기는 방식 대신 @SessionAttribute 찾아서 적용 | 0 |  |  | session값 넘겨서 메인화면에 프로필 정보 나오도록 구현
java | 프로필 정보 변경시 한줄소개만 변경 or 한줄소개,프로필사진 변경할수있도록 작업 | 0 |  |  | controller단에서 null 값을 조건문으로 확인후 각각의메서드를 통해 update 구현
주요용어또는 이슈 정리
이슈또는 기술 |  | 정리, 또는 해결한 방법
세션의 값이 파라미터 로 넘기는방식 대신 다른 방법 공부 |  | SessionAttribute 객체를 활용하여 세션에 저장된 값을 변수에 저장후 html 문서에서 타임리프 문법을 통하여 세션값을 value에 저장후 활용하여 각페이지 마다 사용자가 설정한 프로필 사진이 뜨도록 설정
전날 팀원이 올린 Github pull request에서 중복된 코드 발생 |  | service와 DAO pakage,Mapper에서 구현했던 메서드의 이름을 변경해 충돌 오류가 생겼기 때문에 이전 버전의 메서드들을 삭제해주었다.