## Sheet1
일일 업무 일지
날짜 |  | 06월 18일
프로젝트명 |  | TripSNS
팀명 |  | SmartWave
작성자 |  | 김도영
구분 | 업무<상세히> | 완료 | 진행중 | 버그 | 설명
html | 관리자 용 회원관리 테이블,그리드로 구현 | 0 |  |  | 관리자 용 회원관리 테이블,그리드로 구현
java | 회원관리폼에 보여질 회원목록을 list 자료형을 사용하여 db단에서 select 를 통하여 목록을 담은후 타임리프 each 를 활용하여 목록이 보여지도록 구현함 | 0 |  |  | 회원관리폼에 보여질 회원목록을 list 자료형을 사용하여 db단에서 select 를 통하여 목록을 담은후 타임리프 each 를 활용하여 목록이 보여지도록 구현함
DB | 관리자용 admin table 생성 | 0 |  |  | 관리자 아이디,비밀번호를 저장할 table 완성
java | 로그인한 아이디가 관리자 아이디와 동일할때 관리자 버튼이 나타나도록 구현함 | 0 |  |  | 일반 유저 테이블 에 관리자 id,pw 추가하여 기존의 로그인 방식을 활용하여 html 단에서 타임리프 조건문을 활용하여 로그인한 아이디가 관리자 아이디일경우 html 에 관리자 버튼이 뜨도록 구현함
java | controller 단에서 if 조건문을 통하여 내 프로필 의 게시물수, 쇼츠수, 상대방 의 게시물수,쇼츠수가 보이도록 ajax 통하여 비동기방식으로 구현함 | 0 |  |  | controller 단에서 if 조건문을 통하여 내 프로필 의 게시물수, 쇼츠수, 상대방 의 게시물수,쇼츠수가 보이도록 ajax 통하여 비동기방식으로 구현함
주요용어또는 이슈 정리
이슈또는 기술 |  | 정리, 또는 해결한 방법
게시물수,릴스수 오류 |  | 내 게시물수는 보이는데 상대방 게시물 수 안보임 수정하니 상대방 게시물수는 보이고 내게시물수는 안보이는 오류가 나타난다 오류 -> session 저장된 아이디 값을 ajax 통해서 보내기때문에 로그인한 아이디에 해당하는 게시물 수만 나옴 또한 파라미터 를 통하여 id 값을 보낼경우 자신의 게시물수가 안나오는 오류가 발생함 해결 -> session 저장된 아이디와 로그인 아이디가 동일할때 내게시물 수,쇼츠수 보도록 조건문 설정 하여 게시물수,쇼츠수 를 받기위한 ajax 구현 , session 저장된 아이디와 로그인 아이디가 다를 경우 상대방 게시물수,쇼츠수 를 가져오도록 ajax 구현 컨트롤 단에서는 if 조건문을 통하여 각각의 id 값의 파라미터를 받기위해 나의 게시물,쇼츠수를 받는 메서드와 상대방 게시물수,쇼츠수를 받는 메서드를 구현 하여 오류 해결