## Sheet1
일일 업무 일지
날짜 |  | 2024-06-20
프로젝트명 |  | TripSNS
팀명 |  | SmartWave
작성자 |  | 이정우
구분 | 업무<상세히> | 완료 | 진행중 | 버그 | 설명
javascript | manager.html 에서 short 게시물들을 그리드 CRUD 할 수있는 테이블 기능 구현 |  | 0 |  | manager.html에서 table 그리드 CRUD 기능 구현 , update 는 진행중
html | manager.html 에서 short 게시물들을 table로 보여주도록 구현 | 0 |  |  | manager.html에서 파라미터로 받은 List<ShortVO>자료형인 shortList를 table로 출력되독 th:each 문으로 구현
DB | user 테이블의 id를 쇼츠 테이블들의 id에서 외래키로 받도록 수정 | 0 |  |  | foreign key (s_no) references short_form(s_no) on delete cascade on update CASCADE 케이스케이드로 user 테이블에서 update와 delete 할때 연동되도록 만든다
javascript | manager.html 에서 short 게시물 table을 엑셀파일로 다운로드 할 수있도록 기능구현 | 0 |  |  | manager.html 에서 short 게시물 table을 엑셀파일로 다운로드 할 수있도록 workbook 생성-> 시트 제작 -> 워크시트에 붙이고 엑셀 파일을 생성하도록 구현
javascript | table 튜플값을 검색 가능하도록 구현 |  | 0 |  | table 안에 넣어진 값을 ajax로 검색 가능하게 구현
주요용어또는 이슈 정리
이슈또는 기술 |  | 정리, 또는 해결한 방법
엑셀파일 다운로드시 다른 table의 값이 저장됨 |  | 기능구현에서 함수의 이름이 겹쳐서 문제 발생, exportExcel 함수 이름을 중복되지 않게 변경함.