## Sheet1
일일 업무 일지
날짜 |  | 2024-06-21
프로젝트명 |  | TripSNS
팀명 |  | SmartWave
작성자 |  | 이정우
구분 | 업무<상세히> | 완료 | 진행중 | 버그 | 설명
css | 검색결과창에서 앨범식 구성으로 엘리먼트를 보여주는 css 구현 | 0 |  |  | 전체 크기를 스크롤 할 수 있게 범위를 제한하고 가져온 List를 3개씩 하나의 행으로 보여지는 css 디자인
html | 검색 결과창인 searchResult 화면에 short 목록이 나오도록 구현 | 0 |  |  | 검색조건으로 Mapper를 통해 DB에서 가져온 List 자료형의 변수를 하나씩 결과창에 보여지도록 구현
java | 검색기능을 위해 id를 기준으로 쇼츠 목록을 가져오는 MVC구현 | 0 |  |  | postSearchById에서 DB에서 Id값을 통해 List<ShortVO> 값을 가져오는 controller service DAO Mapper 구현
주요용어또는 이슈 정리
이슈또는 기술 |  | 정리, 또는 해결한 방법
좋아요를 눌렀을때 좋아요를 insert하거나 delet 하는 DB작업 한번,좋아요 유무를 판단하는 DB작업 한번으로, 두번 DB를 거치게 된다. |  | 팀원과의 리팩토링을 통해 service에서 insert를 하면 1 delete를 하면 0을 반환하는 식으로 코드를 최적화 했다.